## Slide 1: Análisis de la Comunidad y Diagnóstico Participativo

## Slide 2
Identificación
Formulación
Ejecución
Articulación y Ampliación de Recursos
EL CICLO DEL PROYECTO PARTICIPATIVO
Reflexión Conceptualización
Idea de Proyecto
Monitoreo
Evaluación

## Slide 3
Financiador Externo
Estructura gubernamental
Organizaciones de apoyo técnico (CAPS y otros)
Comunidad
Proyecto o Intervención
GENESIS DE UN PROYECTO

## Slide 4
Planificación
Participación
Planificación Participativa
Participación
Planificación
La planificación es un instrumento en mano de los procesos participativos y no a la inversa.
LA RELACION PARTICIPACION / PLANIFICACION
Planificación
Participación
De la Participación como Insumo…
a la planificación como instrumento en manos del proceso creativo.

## Slide 5
D
Análisis General de la Comunidad
Análisis de implicados
Análisis de problemas
Análisis de objetivos
Análisis de
alternativas
Análisis institucional y de actores
IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Intervención identificada listo para formulación
Idea de intervenciòn
AC
SIG

## Slide 6: Ámbito de Aplicación / Escenario de Intervención
Es el espacio geográfico en el que se desarrollará el proyecto.
La idea de “escenario de intervención” es más dinámica: más allá del área geográfica remite al conjunto de actores e instituciones relacionadas directa o indirectamente con el proyecto aún cuando sean geográficamente externos.

## Slide 7: Comunidad
También puede llamarse “comunidad local”. Es la población humana que habita el ámbito de aplicación. No debe confundirse con la “comunidad de proyecto”.
La visualizamos como sujeto activo y no como mero receptor de las propuestas.

## Slide 8: Población objetivo
Es el entramado de personas, normalmente un subconjunto de la comunidad, a los que potencialmente se aplicarán (directa o indirectamente) los satisfactores que generará el proyecto.
Aquí aparece en la literatura proyectual el concepto de beneficiarios (directos o indirectos) que nosotros no utilizamos.
POBLACION ALCANZADA: Subconjunto de la Población Objetivo a la que el proyecto realmente llega.

## Slide 9: Comunidad de Proyecto
Conjunto de personas que comparten la visión que sustenta el proyecto y que en distintos grados lo sienten propio y participan en diversas fases de su ciclo.
A diferencia de “Comunidad Local” como conjunto de personas que cohabitan en un ámbito, la Comunidad de Proyecto remite a vínculos significativos, relaciones vitales, comprometidas, en torno a una causa común, con alta cooperación y generación de sinergia.

## Slide 10: Organización Ejecutora
Es la organización formal y legalmente responsable de la gestión de la intervención. Normalmente es la que asume las responsabilidades técnicas, administrativas y legales. Suele coincidir con la “Organización de apoyo técnico”

## Slide 11: Equipo del Proyecto
Es el equipo a cargo de la gerencia del proyecto, que cubre las tareas coordinativas, técnicas y administrativas del proyecto o intervención.
No necesariamente debe ser completamente interno a la organización ejecutora, pudiendo contar con miembros del resto de la comunidad de proyecto o de otras organizaciones, pero sus miembros tienen responsabilidades regulares y formales en la gestión de la misma.

## Slide 12
Escenario de la intervención
Comunidad (Local)
Población
Objetivo
Otras
organizaciones
de la comunidad
Otros
Actores
influyentes
Gobierno
Municipio
Org.
De
Base
Proyecto
Org.
De
Base
Comunidad
De
Proyecto
Organización
Ejecutora o técnica
Financiadores

## Slide 13: El Diagnóstico Social Participativo
Es participativo porque:
Toma en cuenta los “sabereres” y prioridades sentidas por la comunidad
Se realiza con participación de la comunidad local
(Ezequiel Ander-Egg)

## Slide 14
Análisis de la Comunidad - Implicados
( personas e instituciones)
Identificación de Problemas
Elaboración del Plan Diagnóstico
Recolección de Datos
Sistematización y procesamiento
Interpretación Consultiva del
Diagnostico Participativo
7. Diseño de la Situación Objetivo
Pasos hacia el Diagnóstico Participativo
CONFORMANDO Y CONSOLIDANDO LA COMUNIDAD DE PROYECTO

## Slide 15
Positivismo
IAP
“Objetividad”
Intersubjetividad
Neutral
Comprometida con valores de transformación
Distancia del objeto
Cercanía
Generalización,
leyes universales
Individualidad de cada caso
Mas cuantitativo
Mas cualitativa
Control social
Autodeterminación local
Desemboca en una recomendación imparcial
Solidaridad en la acción

## Slide 16
Se hace un sondeo no vinculante en la comunidad. (La decisión es de la organización ejecutora)
Eventualmente se hace algún tipo de devolución
1
Se invita a la comunidad a tomar parte de las actividades ya decididas por la Organización Ejecutora
2
La comunidad decide los modos de lograr un fin decidido por otros
3
La comunidad toma decisión desde la propia identificación de sus prioridades, y participa
activamente en todo el proceso
4
NIVELES DE PARTICIPACION
ID | FO | EJ | EV

## Slide 17
No existen espacios verdes
Contaminación del aire
Mala calidad de salud
Baja práctica de deportes
Desinterés y falta de participación
Bajo sentido de pertenencia e identidad
Nulo sistema de salud preventiva comunitaria
No existen lugares públicos de reunión
Incapacidad de organización petición al municipio
RED DE PROBLEMAS / SOLUCIONES

## Slide 18
 | Pertinencia Misión-Estrategia | Contexto FODA | Priorización Comunidad | Centralidad en RED | T
P1 |  |  |  |  | 
P2 |  |  |  |  | 
Pn |  |  |  |  | 
MATRIZ DE PONDERACION DE PROBLEMAS

## Slide 19: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Observación No participante
Observación Participante
Encuestas
Entrevistas Estructuradas
Entrevistas Abiertas
Informantes Claves
Grupos Focales
Reuniones Participativas
Historias de Vida
Acceso a la Documentación
Mapas
Filmaciones
Otros…
TRIANGULACION

## Slide 20: CONTINUACION DEL PROCESO
Sistematización de la información. Volcando los datos a instrumentos adecuados para su procesamiento.
Procesamiento de la información obtenida
Interpretación y conclusiones participativas
Definiendo la visión compartida sobre la situación deseada y el tipo de intervención.